## Feuil2
Tâches | Début | Durée | Fin
déplacement_test | 2021-01-14 | 15 | 2021-01-28
Classe Niveau | 2021-01-27 | 16 | 2021-02-11
Classe Affichage | 2021-02-04 | 1 | 2021-02-04
Pygame | 2021-02-03 | 9 | 2021-02-11
Classe Etoile | 2021-02-11 | 62 | 2021-02-14
Class Noeud | 2021-02-18 | 49 | 2021-04-08
Latex | 2021-02-11 | 62 | 2021-04-14
Beamer | 2021-03-04 | 42 | 2021-04-14
Tâches | Début | Durée | Fin
déplacement_test | 2021-01-14 | 5 | 2021-01-28
Classe Niveau | 2021-01-27 | 6 | 2021-02-11
Classe Affichage | 2021-02-04 | 1 | 2021-02-04
Pygame | 2021-02-03 | 4 | 2021-02-11
Classe Etoile | 2021-02-11 | 3 | 2021-02-18
Class Noeud | 2021-02-18 | 14 | 2021-04-08
Latex | 2021-02-11 | 16 | 2021-04-14
Beamer | 2021-03-04 | 11 | 2021-04-14